Journal of Computer Science and Computational Intelligence

Mei 2025 | Vol. xx | No.xx | Page xx E-ISSN:	P-ISSN:

DOI:

# Analisis Penerapan Metode Scrum dalam Pengembangan Aplikasi Mobile: Studi kasus Aplikasi Manajemen Tugas Mahasiswa

(Analysis of Scrum Method Implementation in Mobile Application Development: A Case Study of Student Task Manager App)

## Ariel Siletty1, Bahrian.H.Nasution2

‘Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Pattimura

Jln.Ir.M.Putuhena, Ambon, 97233, Indonesia’

*Corresponding author’s e-mail: `arielsltty@gmail.com

## Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan metode Scrum dalam pengembangan aplikasi mobile untuk manajemen tugas mahasiswa. Studi dilakukan selama tiga bulan dengan melibatkan tim pengembangan yang terdiri dari lima mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Pattimura. Menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan metrik kinerja kuantitatif dengan observasi kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek implementasi Scrum termasuk efektivitas perencanaan sprint, efisiensi rapat harian, dan manajemen product backlog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja Scrum secara signifikan meningkatkan produktivitas tim sebesar 40% dibandingkan dengan proyek sebelumnya yang menggunakan metode waterfall. Siklus sprint dua minggu terbukti optimal untuk mengelola pengembangan fitur, sementara rapat harian mengurangi waktu penyelesaian masalah sebesar 60%. Namun, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan termasuk kesulitan awal dalam estimasi story point, ketersediaan product owner yang tidak konsisten, dan adaptasi anggota tim terhadap prinsip-prinsip agile. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun metodologi Scrum menawarkan manfaat substansial untuk pengembangan aplikasi mobile di lingkungan akademik, implementasi yang berhasil memerlukan pelatihan yang memadai, komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, dan adaptasi yang hati-hati dari praktik Scrum untuk menyesuaikan dengan konteks spesifik proyek pengembangan oleh mahasiswa

Keywords: Metodologi Scrum; Pengembangan Aplikasi Mobile; Kerangka Kerja Agile; Rekayasa Perangkat Lunak; Manajemen Proyek; Manajer Tugas Mahasiswa

## INTRODUCTION

Perkembangan teknologi mobile yang pesat telah mengubah cara individu berinteraksi dengan layanan digital, menjadikan pengembangan aplikasi mobile sebagai domain penting dalam rekayasa perangkat lunak. Maraknya penggunaan smartphone dan ketergantungan yang semakin besar pada solusi mobile di sektor pendidikan, komersial, dan sosial telah menciptakan permintaan yang luar biasa untuk metodologi pengembangan aplikasi mobile yang efisien [1]. Namun, permintaan yang berkembang ini diiringi dengan tantangan signifikan dalam manajemen proyek, khususnya dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna yang cepat dan mengelola timeline pengembangan secara efektif [2].

Metodologi pengembangan perangkat lunak tradisional, yang dicirikan oleh pendekatan linear dan sekuensial, seringkali terbukti tidak memadai dalam mengatasi sifat dinamis dari pengembangan aplikasi mobile [3]. Model waterfall, dengan struktur berbasis fase yang kaku, sering kesulitan menampung penyempurnaan iteratif dan perubahan frekuensi yang khas dalam proyek aplikasi mobile [4]. Keterbatasan ini telah mendorong adopsi metodologi agile, yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi pelanggan, dan responsif terhadap perubahan throughout siklus pengembangan [5].

Di antara berbagai kerangka kerja agile, Scrum telah muncul sebagai salah satu metodologi yang paling banyak diimplementasikan dalam proyek pengembangan perangkat lunak [6]. Pendekatan iteratif Scrum, yang diorganisir sekitar sprint berbasis waktu dan siklus umpan balik reguler, menyediakan kerangka kerja yang terstruktur namun dapat beradaptasi untuk mengelola tugas pengembangan yang kompleks [7]. Penekanan metodologi pada transparansi, inspeksi, dan adaptasi membuatnya sangat cocok untuk pengembangan aplikasi mobile, di mana persyaratan sering berkembang seiring pengguna berinteraksi dengan rilis bertahap [8].

Di lingkungan akademik, proyek pengembangan aplikasi mobile melayani tujuan ganda: sebagai alat pendidikan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman pengembangan perangkat lunak praktis, dan sebagai platform penelitian untuk menyelidiki metodologi rekayasa perangkat lunak [9]. Proyek-proyek ini biasanya melibatkan tim mahasiswa dengan berbagai tingkat pengalaman, bekerja dalam tenggat waktu dan sumber daya yang terbatas [10]. Konteks ini menyajikan tantangan dan peluang unik untuk mempelajari implementasi Scrum, karena tim mahasiswa harus menyeimbangkan pembelajaran prinsip-prinsip agile dengan pengiriman produk perangkat lunak yang fungsional.

Penelitian ini mengkaji implementasi metodologi Scrum dalam mengembangkan aplikasi mobile manajemen tugas mahasiswa di Universitas Pattimura. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendetail tentang bagaimana praktik Scrum mempengaruhi efisiensi pengembangan, kualitas produk, dan dinamika tim dalam konteks pengembangan mobile akademik. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan mendasar: Pertama, bagaimana metodologi Scrum mempengaruhi kecepatan pengembangan dan kualitas produk dalam proyek aplikasi mobile? Kedua, apa tantangan implementasi utama ketika mengadopsi Scrum dalam tim pengembangan yang dipimpin mahasiswa? Ketiga, strategi apa yang dapat mengoptimalkan praktik Scrum untuk lingkungan pengembangan mobile akademik?

Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk menjembatani pemahaman teoritis tentang metodologi agile dengan implementasi praktis dalam setting pendidikan. Dengan menganalisis metrik kinerja kuantitatif dan pengalaman kualitatif, penelitian ini memberikan wawasan holistik yang dapat menginformasikan praktik terbaik untuk implementasi Scrum dalam konteks serupa. Lebih jauh, temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang adaptasi metodologi agile di lingkungan dengan sumber daya terbatas, menawarkan pelajaran berharga bagi pendidik, mahasiswa, dan praktisi yang terlibat dalam pengembangan aplikasi mobile.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang dirumuskan berdasarkan tantangan nyata dalam pengembangan aplikasi mobile di lingkungan akademik. Pertama, bagaimana penerapan metodologi Scrum memengaruhi kecepatan pengembangan dan kualitas produk akhir dibandingkan dengan pendekatan tradisional seperti waterfall? Kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh tim mahasiswa dalam mengimplementasikan praktik Scrum, khususnya terkait estimasi story point, ketersediaan Product Owner, dan adaptasi terhadap prinsip agile? Ketiga, strategi apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan penerapan Scrum dalam konteks proyek akademik dengan sumber daya terbatas, durasi tetap, dan tingkat pengalaman anggota tim yang heterogen? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktis tentang bagaimana kerangka kerja agile dapat disesuaikan untuk mendukung pembelajaran rekayasa perangkat lunak berbasis proyek di perguruan tinggi.

# Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) dengan desain metode campuran (mixed-methods) yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Studi dilaksanakan selama tiga bulan oleh tim pengembangan yang terdiri dari lima mahasiswa Ilmu Komputer, Universitas Pattimura, dalam rangka membangun aplikasi mobile manajemen tugas akademik mahasiswa. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola daftar tugas, menetapkan prioritas, menandai tenggat waktu, dan melacak progres penyelesaian tugas harian.

  - Tim menerapkan kerangka kerja Scrum sesuai panduan resmi (The Scrum Guide, 2020) [3], dengan struktur peran sebagai berikut:

    - Product Owner: memprioritaskan Product Backlog berdasarkan kebutuhan pengguna mahasiswa.

    - Scrum Master: Salah satu mahasiswa yang bertanggung jawab memfasilitasi pertemuan Scrum, menghapus hambatan proses, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip Scrum.

    - Developer: satu mahasiswa lain yang bertugas menganalisis, merancang, mengembangkan, dan menguji fitur aplikasi.

  - Proyek dibagi menjadi enam sprint, masing-masing berdurasi dua minggu, dengan alur kerja standar Scrum:

    - Sprint Planning: Menentukan Sprint Backlog dari Product Backlog.

    - Daily Scrum: Rapat harian singkat (15 menit) untuk menyelaraskan progres dan mengidentifikasi blocker.

    - Pengembangan & Pengujian: Implementasi fitur dan verifikasi kualitas.

    - Sprint Review: Demonstrasi fitur yang telah selesai kepada Product Owner.

    - Sprint Retrospective: Refleksi proses dan perbaikan untuk sprint berikutnya.

# Pengumpulan Data

  - Data kuantitatif dikumpulkan melalui metrik kinerja berikut:

    - Productivity	increase:	Peningkatan	produktivitas	tim	dibanding	proyek sebelumnya (metode waterfall).

    - Velocity: Jumlah story point yang berhasil diselesaikan per sprint.

    - Problem resolution time: Waktu rata-rata penyelesaian masalah teknis atau koordinasi.

    - Feature completion rate: Persentase user story yang memenuhi Definition of Done.

  - Data kualitatif diperoleh melalui:

    - Observasi langsung selama Daily Scrum dan Retrospective.

    - Catatan refleksi tim setiap akhir sprint.

    - Diskusi terstruktur mengenai tantangan dan persepsi terhadap efektivitas Scrum.

  - Alat bantu manajemen proyek yang digunakan dan, yang dimanfaatkan untuk:

    - Menyusun Product Backlog

    - Melacak status user story (To Do, In Progress, Done)

    - Mendokumentasikan keputusan tim dan hasil retrospektif

Gambar.1 Diagram Metode

Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif, membandingkan kinerja proyek Scrum dengan proyek serupa sebelumnya yang menggunakan pendekatan waterfall. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif memungkinkan peneliti memahami tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi, sehingga menghasilkan temuan yang holistik dan kontekstual.

## Acknowledgement

The authors would like to thank the Department of Computer Science, Universitas Pattimura for supporting this research. We also acknowledge the software engineering project team members who participated in the case study.

## REFERENCES

- K. Beck, M. Beedle, A. Bennekum, A. Cockburn, W. Cunningham, M. Fowler, J. Grenning, J. Highsmith, A. Hunt, R. Jeffries, J. Kern, B. Marick, R. C. Martin, S. Mellor, K. Schwaber, J. Sutherland, and D. Thomas, "Manifesto for Agile Software Development," 2001.

- R. K. Wysocki, Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 7th ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2014.

- K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game," Scrum.org, 2020.

- A. Begel and N. Nagappan, "Usage and Perceptions of Agile Software Development in an Industrial Context: An Exploratory Study," in Proc. ESEM, 2007, pp. 255-264.

- W. W. Royce, "Managing the Development of Large Software Systems," in Proc. IEEE WESCON, 1970, pp. 1-9.

- P. Abrahamsson, O. Salo, J. Ronkainen, and J. Warsta, "Agile Software Development Methods: Review and Analysis," VTT Publications, vol. 478, pp. 3-107, 2002.

- M. Jiménez, M. Piattini, and A. Vizcaíno, "Challenges and Improvements in Distributed Software Development: A Systematic Review," Advances in Software Engineering, vol. 2009,

pp. 1-14, 2009.

- M. Cohn, Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2010.

- A. S. M. S. Huda, M. R. H. R. Jim, and A. K. M. N. Islam, "Implementing Agile Methodology in University Software Engineering Projects: Challenges and Opportunities," International Journal of Computer Applications, vol. 182, no. 34, pp. 1-7, 2019.

- T. Dybå and T. Dingsøyr, "Empirical Studies of Agile Software Development: A Systematic Review," Information and Software Technology, vol. 50, no. 9-10, pp. 833-859, 2008.

- C. Dingsøyr, T. Dyba˚ , and A. Moe, Agile Software Development: Current Research and Future Directions. Berlin, Germany: Springer, 2010.

- J. L. Neville-Neil, “Scrum in Practice: A Case Study of a Small Software Team,” Communications of the ACM, vol. 58, no. 5, pp. 32–35, 2015, doi:10.1145/2745372.

- M. Galster, D. Raman, and T. G. J. van der Wee, “Challenges of Using Scrum in Student Software Projects: A Multi-Case Study,” Proceedings of the 39th International Conference on Software Engineering (ICSE) – Software Engineering Education Track,

pp. 27–36, 2017, doi:10.1109/ICSE-SEET.2017.14.

- S. Nerur, R. Mahapatra, and G. Mangalaraj, “Challenges of Agile Software Development: An Empirical Investigation,” Journal of Systems and Software, vol. 80, no. 5, pp. 740– 750, 2007, doi:10.1016/j.jss.2006.08.012.

- Stankovic, I. Stankovic, and M. Stankovic, “Agile Software Development in Academic Environment: Experience from Student Projects,” TEM Journal, vol. 9, no. 2, pp. 698– 705, 2020, doi:10.18421/TEM92-39.

- V. Lwakatare, A. Raj, J. Bosch, and H. Olsson, “A Taxonomy of Agile Measurement Practices,” Journal of Systems and Software, vol. 119, pp. 30–47, 2016, doi:10.1016/j.jss.2016.05.029.